## Product Backlog
ID | User Story | Монгол тайлбар | Юзкейс | Priority | Story Point | Sprint | Status | Notes
US-01 | As a resident, I want to log in with my Gmail (Google) account, so that only I can see my own apartment data. | Оршин суугч Gmail бүртгэлээрээ нэвтэрч, зөвхөн өөрийн сууцны мэдээллийг харна. | Өмнөх нөхцөл | High | 3 | Sprint 1 | To do | Must have
US-02 | As a manager, I want to register an apartment together with its resident, so that every unit has one responsible contact. | Менежер сууцыг оршин суугчийнх нь хамт бүртгэнэ. | UC-01 | High | 5 | Sprint 1 | To do | Must have
US-03 | As a manager, I want to register each parking space with its ownership type, so that only common-property spaces go into the queue. | Менежер зогсоол бүрийг өмчлөлийн төрөлтэй нь бүртгэж, зөвхөн дундын өмчлөлийнхийг дараалалд оруулна. | UC-02 | High | 3 | Sprint 1 | To do | Must have
US-04 | As a resident, I want to register my car with its plate number, so that it can be checked and approved. | Оршин суугч машинаа улсын дугаараар бүртгүүлнэ. | UC-03 | High | 3 | Sprint 1 | To do | Must have
US-05 | As a manager, I want to approve or reject a registered car with a reason, so that only checked cars can rent a space. | Менежер бүртгүүлсэн машиныг батална эсвэл шалтгаан бичиж татгалзана. | UC-04 | High | 2 | Sprint 1 | To do | Must have
US-06 | As a resident, I want to request a parking space for a chosen period, so that I can park in the yard of my building. | Оршин суугч сонгосон хугацаагаар зогсоолын түрээсийн хүсэлт илгээнэ. | UC-05 | High | 5 | Sprint 1 | To do | Must have
US-07 | As a resident, I want to see my position in the waiting list, so that I know when my turn comes. | Оршин суугч хүлээлгийн жагсаалтад хэддүгээрт байгаагаа харна. | UC-05 | High | 1 | Sprint 1 | To do | Must have. Үнэлгээний суурь story
US-08 | As a resident, I want to see the whole waiting list, so that I can check the order is kept. | Оршин суугч бүх хүлээлгийн жагсаалтыг хараад дарааллыг шалгана. | UC-05 | Medium | 2 |  | To do | Should have
US-09 | As a resident with no parking space, I want first-car requests to come before additional-car requests, so that every apartment gets one space before anyone gets two. | Зогсоолгүй оршин суугчийн хувьд нэг дэх машины хүсэлт нэмэлт машины хүсэлтээс түрүүлнэ. | UC-05, UC-06 | High | 3 |  | Хасагдсан | Won't have
US-10 | As a manager, I want to allocate a free space to the first request in the queue, so that the lease starts on the agreed date. | Менежер сул зогсоолыг дарааллын эхний хүсэлтэд олгоно. | UC-06 | High | 5 |  | To do | Must have
US-11 | As a resident, I want every out-of-order allocation to be recorded with its reason, manager and date, so that the decision can be checked later. | Дарааллаас гадуур олгосон зогсоол бүрийг шалтгаан, шийдвэр гаргасан менежер, огнооных нь хамт бүртгэж, бүх оршин суугчдад харуулна. | UC-06 | Medium | 3 |  | Хасагдсан | Won't have
US-12 | As a manager, I want the system to create monthly invoices for every apartment, so that residents know what to pay. | Менежер сар бүр сууц тус бүрд нэхэмжлэх үүсгэнэ. | UC-07 | High | 8 |  | To do | Must have
US-13 | As a resident, I want to see my invoices, including any late fee, and my payment history, so that I know how much to pay in my bank app. | Оршин суугч сууцныхаа нэхэмжлэхийн төлөв, задаргаа, төлбөрийн түүх, банкны аппад оруулах сууцны кодыг харна. Хугацаа хэтэрсэн нэхэмжлэхэд систем алданги бодож нэмнэ. | UC-08 | High | 5 |  | To do | Must have
US-14 | As a manager, I want payments that residents make in their bank app to be recorded automatically, so that I do not have to match payments by hand. | Систем төлөгдөөгүй нэхэмжлэхийн дүнг сууцны кодоор банкны аппад харуулж, банкны апп төлбөр төлөгдсөнийг мэдэгдэхэд нэхэмжлэхийг төлөгдсөн болгон баримт үүсгэнэ. | UC-10 | High | 5 |  | To do | Must have
US-15 | As a manager, I want to export a report for a chosen period to Excel, so that I can present it at the owners' meeting. | Менежер сонгосон хугацааны тайланг Excel файлаар татна. | UC-09 | Medium | 5 |  | To do | Could have
Нийт

## Sprint 1 Backlog
Sprint 1
Sprint зорилго: | Сууц, зогсоол, машины бүртгэлийг ажиллуулж, оршин суугч зогсоолын хүсэлтээ илгээгээд дарааллаа хардаг болгох.
Хугацаа | 2 долоо хоног, 10 ажлын өдөр
Багийн хүн | 2
Өдрийн ажлын цаг | 2 цаг
Ашигтай цагийн коэффициент | 0.6
Хүчин чадал | (2 × 2) × 10 × 0.6 = 24 SP
ID | User Story | Монгол тайлбар | Юзкейс | Priority | Story Point | Status
US-01 | As a resident, I want to log in with my Gmail (Google) account, so that only I can see my own apartment data. | Оршин суугч Gmail бүртгэлээрээ нэвтэрч, зөвхөн өөрийн сууцны мэдээллийг харна. | Өмнөх нөхцөл | High | 3 | To do
US-02 | As a manager, I want to register an apartment together with its resident, so that every unit has one responsible contact. | Менежер сууцыг оршин суугчийнх нь хамт бүртгэнэ. | UC-01 | High | 5 | To do
US-03 | As a manager, I want to register each parking space with its ownership type, so that only common-property spaces go into the queue. | Менежер зогсоол бүрийг өмчлөлийн төрөлтэй нь бүртгэж, зөвхөн дундын өмчлөлийнхийг дараалалд оруулна. | UC-02 | High | 3 | To do
US-04 | As a resident, I want to register my car with its plate number, so that it can be checked and approved. | Оршин суугч машинаа улсын дугаараар бүртгүүлнэ. | UC-03 | High | 3 | To do
US-05 | As a manager, I want to approve or reject a registered car with a reason, so that only checked cars can rent a space. | Менежер бүртгүүлсэн машиныг батална эсвэл шалтгаан бичиж татгалзана. | UC-04 | High | 2 | To do
US-06 | As a resident, I want to request a parking space for a chosen period, so that I can park in the yard of my building. | Оршин суугч сонгосон хугацаагаар зогсоолын түрээсийн хүсэлт илгээнэ. | UC-05 | High | 5 | To do
US-07 | As a resident, I want to see my position in the waiting list, so that I know when my turn comes. | Оршин суугч хүлээлгийн жагсаалтад хэддүгээрт байгаагаа харна. | UC-05 | High | 1 | To do
Нийт
|  |  |  | Хүчин чадал | 24

## Kanban (дасгал)
Дасгалын өгөгдөл — Sprint 1-ийн төлөвлөгөөнд тулгуурласан жишээ (docs/lab4.md, 4-р хэсэг). Өдрийг Sprint-ийн ажлын өдрөөр тоолов.
ID | Нэр | SP | Хариуцагч | Үүссэн | Эхэлсэн | Дууссан | Хүлээлт | Cycle time | Lead time
US-01 | Gmail-ээр нэвтрэх | 3 | Д.Ууганбаяр | 1 | 1 | 3
US-02 | Сууц бүртгэх | 5 | Ц.Номунзаяа | 1 | 1 | 4
US-03 | Зогсоол бүртгэх | 3 | Д.Ууганбаяр | 1 | 3 | 5
US-04 | Машин бүртгүүлэх | 3 | Ц.Номунзаяа | 1 | 4 | 7
BUG-01 | Давхардсан сууц |  | Ц.Номунзаяа | 5 | 7 | 8
US-06 | Түрээсийн хүсэлт | 5 | Д.Ууганбаяр | 1 | 5 | 9
US-05 | Машин батлах | 2 | Ц.Номунзаяа | 1 | 8 | 10
US-07 | Дарааллаа харах | 1 | Д.Ууганбаяр | 1 | 9
Дундаж хүлээлт
Дундаж cycle time
Дундаж lead time
Throughput (өдөрт)
Velocity (SP)
Урсгалын үр ашиг

## Kanban (Sprint 1)
Бодит хэмжилт — Үүссэн, Эхэлсэн, Дууссан баганад огноо бичихэд ажлын өдрөөр (NETWORKDAYS) автоматаар бодно.
ID | Нэр | SP | Хариуцагч | Үүссэн | Эхэлсэн | Дууссан | Хүлээлт | Cycle time | Lead time
US-01 | Gmail-ээр нэвтрэх | 3
US-02 | Сууц бүртгэх | 5
US-03 | Зогсоол бүртгэх | 3
US-04 | Машин бүртгүүлэх | 3
US-05 | Машин батлах | 2
US-06 | Түрээсийн хүсэлт | 5
US-07 | Дарааллаа харах | 1
Formulas:
Хүлээлт = IF(OR([Үүссэн]="",[Эхэлсэн]=""),"",NETWORKDAYS([Үүссэн],[Эхэлсэн])-1)
Cycle time = IF(OR([Эхэлсэн]="",[Дууссан]=""),"",NETWORKDAYS([Эхэлсэн],[Дууссан]))
Lead time = IF(OR([Үүссэн]="",[Дууссан]=""),"",NETWORKDAYS([Үүссэн],[Дууссан]))